TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ KIỂM TRA THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

Ngày 29 tháng 03 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thông tư số 12/2110/TT-BGDĐT qui định về việc quản lý để tài khoa học và công  nghệ cấp Bộ.

Để bảo đảm cho việc tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ như thuyết minh đã được phê duyệt, bản tin này xin được giới thiệu Điều 17 và Điều 18 trong chương III.

Điều 17. Về điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ:

Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài phải báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng văn bản kèm theo bổ sung thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ ( Mẫu 8)

Thông tư số 12/2110/TT-BGDĐT qui định về điều kiện phê duyệt:

Thời gian để triển khai thực hiện đề tài chưa quá ½ tổng thời gian thực hiện.

Chủ nhiệm đề tài bị chết, ốm nặng, đi công tác nước ngoài ngoài dài hạn, chuyển công tác.

Cần thay đổi nội dung, tiến độ, sản phẩm, kinh phí để đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Bổ sung thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ trên cơ sở xem xét hồ sơ điều chỉnh, bổ sung thuyết minh đề tài.

Điều 18. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ:

Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện đề tài định kỳ cho cơ quan chủ trì đề tài trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Cơ quan chủ trì đề tài tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30 tháng 6 và 30 tháng 12 hàng năm ( Mẫu 9)

Trường hợp đột xuất, cơ quan chủ trì đề tài và chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

V.T.T

Phòng Quản lý khoa học

Mẫu 8. Bổ sung thuyết minh đề tài KH&CN cấpBộ̣

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị .................................

BỔ SUNG THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Tên đề tài:

2. Mã số:

3. Họ và tên, học vị, chức danh khoa học của chủ nhiệm đề tài:

4. Cơ quan chủ trì:

5. Thay đổi về tên đề tài (giải trình lý do và nội dung thay đổi):

6. Thay đổi về nội dung và kết quả nghiên cứu (giải trình lý do và nội dung thay đổi):

7. Thay đổi về chủ nhiệm đề tài (giải trình lý do và nội dung thay đổi):

8. Thay đổi về tiến độ, thời gian nghiên cứu (giải trình lý do và nội dung thay đổi):

9. Thay đổi về kinh phí (giải trình lý do và nội dung thay đổi):

| Ngày tháng năm Cơ quan chủ trì (ký, họ và tên, đóng dấu) |  | Ngày tháng năm Chủ nhiệm đề tài (ký, họ và tên) |
| --- | --- | --- |
| Ngày tháng năm Cơ quan chủ quản duyệt TL. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ##### VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG |  |  |

Ghi chú: Đối với các mục 5,6,7 và 8, bổ sung nội dung nào thì chỉ ghi nội dung đó.

Mẫu 9. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị: ………………………                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

, ngày     tháng     năm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

- Thông tin chung:

1. Tên đề tài:

2. Mã số:

3. Chủ nhiệm:

4. Thời gian thực hiện:  từ tháng/năm đến tháng/năm

5. Tổng kinh phí:

- Đánh giá tình hình thực hiện đề tài:

1. Nội dung nghiên cứu:

| STT | Nội dung nghiên cứu theo Thuyết minh đề tài | Nội dung nghiên cứu đã thực hiện | Tự đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |

2. Sản phẩm:

| STT | Sản phẩm theo Thuyết minh đề tài | Sản phẩm đã đạt được | Tự đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sản phẩm khoa học |  |  |
|  | Sản phẩm đào tạo |  |  |
|  | Sản phẩm ứng dụng |  |  |
|  | Sản phẩm khác |  |  |

3. Kinh phí đề tài:

3.1. Kinh phí được cấp:

3.2. Kinh phí đã chi (Giải trình các khoản chi):

3.3. Kinh phí đã quyết toán:

3.4. Tự đánh giá:

III. Kế hoạch triển khai tiếp theo:

1. Nội dung nghiên cứu:

2. Dự kiến kết quả:

3. Kinh phí:

IV. Kiến nghị:

Cơ quan chủ trì                                          Chủ nhiệm đề tài

(ký, họ và tên, đóng dấu)                                     (ký, họ và tên)

Ghi chú: Đề nghị các cá nhân, đơn vị tham gia đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, thực hiện theo đúng thông tư đã ban hành về việc tổ chức triển khai và kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.